## Sheet1
| Ч/д ITR с апреля | 15200
| Ч/д КРОК | 43462
Техподдержка | ч/д | стоимость
разработчик | 0.5 | 21731
аналитик | 0.2 | 8692.4
внедренец | 0.8 | 34769.6
тех менеджер | 0.4 | 17384.8
менеджер | 0.2 | 8692.4
тестировщик | 0.4 | 17384.8
тестировщик(субподряд) | 0.4 | 6080
Итого в день | 2.9 | 114735
Длительность поддержки и общая стоимость за период | 66 | 7572510
Передача знаний |  | 3000000
вводный курс по инфраструктуре(Судиловский - 2 дня + ответы на возникающие вопросы в течении 2 недель после вводного курса)
вводный курс по разработке и архитектуре(Когунь - 3 дня + ответы на возникающие вопросы в течении 2 недель после вводного курса)
вводный курс по тестированию(Бондаренко - 1 день + ответы на возникающие вопросы в течении 2 недель после вводного курса)
Если техподдержка и передача знаний происходит одновременно, то общая стоимость составит: |  | 9000000

## Sheet2
2015-03-03 | 2015-03-13 | Исправление ошибок ПСИ
21 билд готов для установки на пром
2015-03-16 | 2015-03-31 | Участие во втором нагружении по НТ, оптимизация по НТ + помощь в очистке ОШС
Подготовлен хот-фикс с оптимизацией, передан в Банк
2015-04-01 | 2015-04-10 | ЗНИ 1558 "Изменение механизма импорта из WFM"
Подготовлен хот-фикс с ЗНИ1558
2015-04-13 | 2015-04-30 | Участие в третьем нагружении по НТ, оптимизации по НТ
Подготовлен хот-фикс с оптимизацией, передан в Банк
2015-05-11 | 2015-06-05 | ЗНИ №1054 «Изменение механизма уведомлений» + ЗНИ 1471 «Поиск по вложениям в стандартном поиске»
Подгтоовлен хот-фкис с ЗНИ1054 + ЗНИ1471